建筑工程施工管理（2011年真题）

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意）

1.甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不属于乙设计院项目管理目标的是（　）。
A.项目投资目标
B.设计进度目标
C.施工质量目标
D.设计成本目标

2.某建设工程项目施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（　）的工作指令。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工总承包管理企业
D.施工承包企业

3.采用项目结构图对建设工程项目进行分解时，项目结构的分解应与整个建设工程实施的部署相结合，并与将采用的（　）结合。
A.组织结构
B.工程流程
C.职能结构
D.合同结构

4.建设工程施工管理中的组织结构图反映的是（　）。
A.一个项目管理班子中各组成部门之间的逻辑关系
B.一个项目中各组成部分之间的组织关系
C.一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系
D.一个项目中各组成部分之间的逻辑关系

5.编制施工管理任务分工表，涉及到的事项有：①确定工作部门或个人的工作任务；②项目管理任务分解；③编制任务分工表。正确的编制程序是（　）。
A.①②③
B.②①③
C.③②①
D.②③①

6.关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是（　）。
A.业主方与项目各参与方工作流程组织的任务是一致的。
B.工作流程组织的任务就是编制组织结构图
C.工作流程图可以用来描述工作流程组织
D.工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系

7.编制施工组织总设计时，资源需求量计划应在完成编制（　）后确定。
A.施工准备工作计划
B.施工总平面图
C.施工总进度计划
D.主要技术经济指标

8.某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解，那么在项目目标实施过程中，首先应进行的工作是（　）。
A.确定目标控制的计划值
B.定期比较目标计划值与实际值
C.分析比较结果，采取纠偏措施
D.收集目标的实际完成值

9.运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括（　）。
A.设计图纸的质量
B.采购的建筑材料的质量
C.签订施工合同时决策质量
D.编制监理规划的质量

10.下列各项管理权力中，属于施工项目经理管理权力的是（　）。
A.自行决定是否分包及选择分包企业
B.编制和确定需政府监管的招标方案，评选和确定投标、中标单位
C.指挥建设工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的生产要素
D.代表企业法人参加民事活动，行使企业法人的一切权力

11.项目管理目标责任书应在项目实施之前，由（　）或其授权人与项目经理协商制定。
A.企业董事长
B.企业法定代表人
C.企业总经理
D.分管生产经营的副总经理

12.下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是（　）。
A.确定风险因素
B.分析风险发生的概率
C.分析风险损失量
D.提出风险预警

13.根据《建设工程质量管理条例》，未经（　）签字的建筑材料不得在工程上使用。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师

14.监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当（　）。
A.责令施工企业立即整改
B.向施工企业项目经理报告
C.向建设单位驻工地代表报告
D.向建设行政主管部门报告

15.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），下列建筑安装工程费用项目中，不属于直接工程费的是（　）。
A.人工费
B.材料费
C.临时设施费
D.施工机械使用费

16.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），施工现场垂直运输机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的（　）。
A.人工费
B.施工机械使用费
C.现场管理费
D.企业管理费

17.某工程直接费为315万元，其中措施费为15万元，间接费率为8%，则间接费为（　）万元。
A.1.2
B.24
C.25.2
D.26.4

18.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），投标人所填报的分部分项工程的综合单价中不包括（　）。
A.规费
B.利润
C.管理费
D.直接工程费

19.关于施工定额的说法，正确的是（　）。
A.施工定额是以分项工程为对象编制的定额
B.施工定额由劳动定额、材料消耗定额、施工机械台班消耗定额组成
C.施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性
D.施工定额由行业建设行政主管部门组织有一定水平的专家编制

20.关于周转性材料消耗量的说法，正确的是（　）。
A.周转性材料的消耗量是指材料使用量
B.周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示
C.周转性材料的摊销量供施工企业组织施工用
D.周转性材料的消耗与周转使用次数无关

21.已知某斗容量1m3正铲挖土机，机械台班产量为476 m3，机械利用系数0.85，则它在正常工作条件下，1h纯工作时间内可以挖土约（　）。
A.47
B.51
C.56
D.70
22.建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划以项目实施方案为依据，采用（　）编制形式。
A.人工定额
B.概算定额
C.预算定额
D.施工定额

23.施工企业组织生产、编制施工计划、签发任务书的依据是（　）。
A.施工预算
B.施工图预算
C.投标报价
D.项目经理的责任成本

24.施工成本计划的编制基础是（　）。
A.施工成本考核
B.施工成本预测
C.施工成本核算
D.目标成本确定

25.施工成本计划作为施工成本控制的指导文件，其内容包括（　）。
A.预定的具体成本目标和实现控制目标的措施
B.预定的具体成本目标和有可能出现的成本偏差
C.预定的经济效益目标和实现经济效益目标的手段
D.可能的工程变更和对变更的控制措施

26.施工成本控制过程中，为了及时发现施工成本是否超支，应该定期进行（　）的比较。
A.施工成本计划值与实际值
B.施工成本计划值与投标报价
C.成本实际值与投标报价
D.实际工程款支付与合同价

27.某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是44万元，实际成本是48万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是（　）。
A.比较法
B.构成比率法
C.因素分析法
D.动态比率法

28.根据国际惯例，承包商自有设备的窝工费一般按（　）计算。
A.台班折旧费
B.台班折旧费+设备进出现场的分摊费
C.台班使用费
D.同类型设备的租金

29.某建设工程施工合同约定：“工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时扣起”。已知合同总价200万元，工程预付款24万元，主材费的比重为60%，则该工程预付款起扣点为（　）万元。
A.24
B.120
C.160
D.176

30.某建设工程施工合同约定：工程无预付款，进度款按月结算，保留金按进度款的3%逐月扣留，监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为25万元。经计量确认，施工单位第一个月完成工程款25万元，第二个月完成工程款30万元，则第二个月监理工程师应签发的付款金额为（　）万元。
A.24.25
B.29.1
C.53.35
D.55

31.某市拟新建一大型会展中心，项目建设单位组织有关专家对该项目的总进度目标进行论证，在调查研究和收集资料后，紧接着应进行的工作是（　）。
A.进行进度计划系统结构分析
B.进行项目结构分析
C.编制各级进度计划
D.确定工作编码

32.施工企业进度控制的任务是依据（　）对施工进度的要求控制施工进度。
A.建设项目总进度目标
B.施工总进度计划
C.建安工程工期定额
D.施工承包合同

33.在安排一个小型项目施工的进度时，只需编制（　）。
A.施工总进度方案
B.施工总进度规划
C.施工总进度计划
D.施工总进度目标

34.下列进度计划中，可直接用于组织施工作业的计划是（　）。
A.施工企业的旬生产计划
B.建设工程项目施工的月度施工计划
C.施工企业的月度生产计划
D.建设工程项目施工的季度施工计划

35.关于横道图特点的说法，正确的是（　）。
A.横道图无法表达工作间的逻辑关系
B.可以确定横道图计划的关键工作和关键路线
C.只能用手工方式对横道图计划进行调整
D.横道图计划适用于大的进度计划系统

36.在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（　）。
A.最早完成时间的最小值
B.最早完成时间的最大值
C.最迟完成时间的最小值
D.最迟完成时间的最大值

37.某建设工程施工进度计划如下图所示（时间单位：天），则该计划的计算工期是（　）天。

A.20
B.21
C.23
D.25

38.已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延（　）天。
A.3
B.5
C.8
D.10

39.相对于建设工程固定性的特点，施工生产则表现出（　）的特点。
A.一次性
B.流动性
C.单件性
D.预约性

40.下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是（　）。
A.施工企业的质量管理制度
B.施工现场的安全防护设施
C.施工现场的交通运输和道路条件
D.不可抗力对施工质量的影响

41.建设工程项目质量管理的PDCA循环工作原理中，“C”是指（　）。
A.计划
B.实施
C.检查
D.处理

42.根据《质量管理体系》（GB/T19000-2000），施工企业开展质量管理和质量保证的基础是（　）。
A.质量体系文件
B.质量手册
C.程序文件
D.质量计划

43.建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由（　）批准后实施。
A.项目经理
B.公司技术负责人
C.公司总工程师
D.项目技术负责人

44.建设工程施工项目竣工验收应由（　）组织。
A.监理单位
B.施工企业
C.建设单位
D.质量监督机构

45.某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成6000万元的直接经济损失，这一事故属于（　）。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故

46.某批混凝土试块经检测发现其强度值低于规范要求，后经法定检测单位对混凝土实体强度进行检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求。这一质量事故宜采取的处理方法是（　）。
A.加固处理
B.修补处理
C.不作处理
D.返工处理

47.建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目（　）负责。
A.建设单位
B.施工企业
C.监理单位
D.设计单位

48.建设工程质量监督机构进行第一次施工现场监督检查的重点是（　）。
A.施工现场准备情况
B.检查施工现场计量器具
C.参加建设的各单位的质量行为
D.复核项目测量控制定位点

49.建设工程项目施工安全管理工作目标能否达到的关键是（　）。
A.建设单位安全管理的投入是否到位
B.施工企业安全管理和安全技术是否到位
C.监理单位对安全管理的重视程度
D.政府部门对项目施工安全监管是否到位

50.下列施工安全的制度保证体系中，属于日常管理制度的是（　）。
A.安全生产责任制度
B.安全生产奖惩制度
C.安全生产值班制度
D.安全生产检查制度

51.对全国建设工程安全生产实施统一监督管理的部门是（　）。
A.国务院技术监督管理部门
B.国务院建设行政主管部门
C.国务院劳动和社会保障部门
D.国务院安全生产监督管理部门
52.施工企业在确定建设工程职业健康安全与环境管理目标时，一般事项频率控制目标通常在（　）以内。
A.6‰
B.8‰
C.10‰
D.12‰

53.根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成2人死亡的生产安全事故属于（　）。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故

54.某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以（　）万元的罚款。
A.10～30
B.30～50
C.50～100
D.100～500

55.施工现场混凝土搅拌车清洗产生的污水，应（　）。
A.有组织地直接排入市政污水管网
B.经一次沉淀后排入市政排水管网
C.分散直接排入市政污水管网
D.经二次沉淀后排入市政排水管网

56.关于建设工程施工现场环境管理的说法，正确的是（　）。
A.施工现场用餐人数在50人以上的临时食堂，应设置简易有效的隔油池
B.施工现场外围设置的围挡不得低于1.5m
C.一般情况下禁止各种打桩机械在夜间施工
D.在城区、郊区城镇和居住稠密区，只能在夜间使用敞口锅熬制沥青

57.下列合同结构图表示的是（　）模式。

A.施工平行发包
B.施工总承包
C.设计－建造－管理
D.联合体承包

58.关于施工总承包管理模式的说法，错误的是（　）。
A.建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议
B.施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理
C.施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行
D.施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工

59.根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由（　）负责。
A.地质勘察单位
B.发包人
C.承包人
D.监理人

60.根据《标准施工招标文件》，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由（　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设计单位

61.对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和管理责任并承担由此造成损失的单位是（　）。
A.设计单位
B.建设单位
C.施工总承包企业
D.监理单位

62.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（　）。
A.工程承包人办理并支付保险费用
B.劳务分包人办理并支付保险费用
C.工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用
D.劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用

63.建筑材料采购合同中约定供货方负责送货的，交货日期应以（　）为准。
A.供货方发货戳记的日期
B.采购方收货戳记的日期
C.合同约定的提货日期
D.承运单位签发的日期

64.某建设工程的单价合同中，双方根据估算的工程量约定了一个合同总价，而在实际结算时原合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则该工程价款结算以（　）为准。
A.签订的合同总价
B.合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和
C.实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和
D.双方重新协商确定的单价和工程量

65.关于成本加固定费用合同的说法，正确的是（　）。
A.在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下宜采用成本加固定费用合同
B.报酬总额随工程成本的加大而增加
C.由于酬金金额固定，承包商在缩短工期方面没有积极性
D.通常在非代理型CM模式的合同中采用

66.根据《标准施工招标文件》，以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按（　）进行计算。
A.目前市场上同工种人工的日工资单价
B.承包商提出的计日工单价
C.列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价
D.列入已标价工程量清单中分部分项工程的人工费单价

67.根据《建设工程施工合同（示范成本）》（GF-99-0201），承包人未在索赔事件发生后28天内发出索赔意向通知，将失去请求补偿的索赔权利，说明施工索赔具有（　）。
A.真实性
B.及时性
C.关联性
D.有效性

68.根据《建设工程施工合同（示汇文本）》（GF-99-0201），如果干扰事件对建设工程的影响持续时间长，承包人应按监理工程师要求的合理间隔提交（　）。
A.索赔意向通知
B.中间索赔依据
C.中间索赔报告
D.索赔声明

69.项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由（　）签署验收意见及验收结论，并签字盖章。
A.施工企业施工员
B.专业监理工程师
C.项目专业技术负责人
D.建设单位参加验收的人员

70.关于施工文件档案管理的说法，正确的是（　）。
A.工程分包企业应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交建设单位
B.由多个单位工程组成的建设项目，工程文件按一个建设工程立卷
C.施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位归档
D.工程文件可采用纯蓝墨水书写

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71.下列项目管理工作中，属于施工方项目管理任务的有（　）。

A.施工质量控制
B.施工成本控制
C.施工进度控制
D.分包单位人员管理
E.施工安全管理

72.关于施工管理职能分工的说法，正确的有（　）。
A.管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的
B.不同的管理职能可由不同的职能部门承担
C.项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表
D.管理职能分工表既可用于企业管理，也可用于项目管理
E.管理职能分工表只反应项目经理和项目技术负责人的工作任务
73.分部（分项）工程施工组织设计的主要内容有（　）。
A.建设项目的工程概况
B.施工方法的选择
C.施工机械的选择
D.劳动力需求量计划
E.安全施工措施
74.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有（　）。
A.参与项目招标、投标和合同签订
B.制定内部计酬办法
C.参与组建项目经理部
D.选择监理单位
E.选择分包人

75.下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的有（　）。
A.承包商管理人员的能力
B.工程设计文件
C.工程施工方案
D.合同风险
E.工程机械

76.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），下列应计入建筑安装工程间接费的有（　）。
A.工程排污费
B.工伤保险费
C.社会保障费
D.环境保护费
E.材料二次搬运费

77.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），下列应计入建筑安装工程材料费的有（　）。
A.材料原价
B.材料的运输损耗费
C.库存材料盘亏
D.材料运杂费
E.新型材料试验费

78.采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）进行招标的工程，企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的有（　）。
A.垂直运输费
B.安全文明施工费
C.分部分项工程费
D.规费
E.税金

79.编制人工定额时，应计入人工定额时间的有（　）。
A.材料供应不及时造成的停工时间
B.施工组织混乱造成的停工时间
C.由于施工工艺特点引起的工作中断所必须的时间
D.工人在工作过程中为恢复体力所必须的短暂休息时间
E.工人违背劳动纪律损失的时间
80.下列某大跨度体育场项目钢结构施工的成本管理措施中，属于技术措施的有（　）。
A.确定项目管理班子的任务和职能分工
B.分析钢结构吊装作业的成本目标
C.修订钢结构吊装施工合同条款
D.提出多个钢结构吊装方案
E.改变吊装用的施工机械

81.下列施工企业对施工机械使用费的控制措施中，正确的有（　）。
A.尽量减少因安排不当引起的机械闲置
B.加强机械的现场调度，避免窝工
C.尽量选择新开发的新型机械设备
D.加强机械的维修保养
E.做好机上人员与辅助生产人员的协调和配合

82.某建设工程的施工网络计划如图所示（时间单位：天），则该计划的关键线路有（　）。

A.①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩
B.①-②-③-⑦-⑨-⑩
C.①-②-④-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩
D.①-②-④-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩
E.①-②-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩

83.施工企业在施工进度计划检查后编制的进度报告，其内容包括（　）。
A.进度计划的编制说明
B.实际工程进度与计划进度的比较
C.进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析
D.进度执行情况对工程质量、安全和施工成本的影响情况
E.进度的预测

84.施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的技术的选用，包括（　）。
A.施工人员
B.施工技术
C.施工方法
D.施工机械
E.信息处理技术

85.施工质量影响因素主要有“4MIE”，其中，“4M”是指（　）。
A.人

B.机械
C.方法

D.环境
E.材料

86.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位（子单位）工程质量验收合格的规定有（　）。
A.单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格
B.质量控制资料应完整
C.单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整
D.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定
E.单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求

87.建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有（　）。
A.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收
B.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收
C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收
D.经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收
E.经返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用

88.建设工程施工质量事故调查报告的主要内容应当包括（　）。
A.工程概况、事故概况
B.质量事故的处理依据
C.事故调查中的有关数据、资料
D.事故处理的建议方案
E.事故处理的结论

89.关于施工安全管理任务的说法，正确的有（　）。
A.施工平面图设计是施工安全管理计划的主要内容
B.施工班组应设置兼职的安全员
C.施工安全管理控制主要以施工活动中的人力、物力和环境为对象
D.创造安全文明示范工地是施工安全管理目标实施的主要内容之一
E.所有施工项目均应制定单项安全技术方案和措施

90.施工安全技术交底要求做好“四口”、“五临边”的防护措施，其中“四口”指（　）。
A.通道口
B.工地出入口
C.楼梯口
D.电梯井口
E.预留洞口

91.《职业健康安全管理体系－规范》（GB/T28001-2001）的构成要素有（　）。
A.策划
B.持续改进
C.实施与运行
D.检查和纠正措施
E.管理评审

92.与平行承发包模式相比，施工总承包模式的特点有（　）。
A.业主的合同管理工作量大大减小
B.业主的组织和协调工作量大大减小
C.业主的投资控制难度大
D.建设周期可能比较长，不利于进度控制
E.合同交互界面比较多，应非常重视各合同之间界面的定义

93.承包人提交竣工验收申请报告的条件包括（　）。
A.合同范围内的单位工程和工作已完成并符合合同要求
B.发包人已支付竣工结算价款
C.已按合同要求备齐了符合要求的竣工资料
D.竣工验收资料已经档案管理部门验收合格
E.监理人已经出具质量评估报告

94.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于分包人责任和义务的说法，正确的有（　）。
A.分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人所有义务与责任
B.未经承包人许可，分包人与发包人直接发生工作联系，须承担违约责任
C.分包人可拒绝承包人根据分包合同发生的指令
D.完成合同约定的设计任务，承包人承担由此发生的费用
E.工程未交付承包人前，负责已完成分包工程的成品保护工作

95.关于总价合同的说法，正确的有（　）。
A.采用固定总价合同，双方结算比较简单，但承包商承担了较大的风险
B.发包人能更容易，更有把握地对项目进行控制
C.固定总价合同适用于工程结构和技术复杂的工程
D.在固定总价合同中，承包人承担工程量风险主要是人工费上涨
E.由于承包人的失误导致投标报价计算错误，合同总价不予调整

建筑工程施工管理（2011年真题）

答案解析

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意）

1.【答案】C
【解析】本题考查的是建设工程项目管理的类型。设计方项目管理的目标包括：（1）设计的成本目标；（2）设计的进度目标；（3）设计的质量目标；（4）项目的投资目标。

2.【答案】C
【解析】本题考查的是施工方项目管理的目标和任务。不论是业主方选定的分包方，或经业主授权由施工总承包管理方选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订。

3.【答案】D
【解析】本题考查的是项目结构分析。同一个建设工程项目可有不同的项目结构的分解方法，项目结构的分解应和整个工程实施的部署相结合，并和将采用的合同结构相结合。

4.【答案】C
【解析】本题考查的是施工管理的组织结构。组织结构图是一个重要的组织工具，反映一个组织系统中各组成部门（组成元素）之间的组织关系（指令关系）。

5.【答案】B
【解析】本题考查的是施工管理的工作任务分工。每一个建设项目都应编制项目管理任务分工表，这是一个项目的组织设计文件的一部分。在编制项目管理任务分工表前，应结合项目的特点，对项目实施各阶段的费用（投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行详细分解。在项目管理任务分解的基础上，明确项目经理和上述管理任务主管工作部门或主管人员的工作任务，从而编制工作任务分工表。

6.【答案】C
【解析】本题考查的是施工管理的工作流程组织。业主方与项目各参与方都有各自的工作流程组织的任务，因此选项A不正确。工作流程组织的任务是根据建设项目的特点，从多个可能的工作流程方案中确定主要的工作流程组织，即定义工作的流程，因此选项B不正确。工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织，因此选项C正确。选项D，正确的表述应为“工作流程图中用单向箭线表示工作之间的逻辑关系”。

7.【答案】C
【解析】本题考查的是施工组织设计的编制方法中的“施工组织总设计的编制程序”。施工组织总设计的编制通常采用如下程序：（1）收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；（2）计算主要工种工程的工程量；（3）确定施工的总体部署；（4）拟定施工方案；（5）编制施工总进度计划；（6）编制资源需求量计划；（7）编制施工准备工作计划；（8）施工总平面图设计；（9）计算主要技术经济指标。
8.【答案】D
【解析】本题考查的是项目目标的动态控制方法中的“动态控制原理”。根据目标动态控制原理，项目目标动态控制的工作程序是：（1）项目目标动态控制的准备工作：将对项目的目标进行分解，以确定用于目标控制的计划值；（2）在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制，包括：1）收集项目目标的实际值；2）定期进行项目目标的计划值和实际值的比较；3）通过项目目标的计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏。

9.【答案】B
【解析】本题考查的是动态控制方法在施工管理中的应用的“运用动态控制原理控制施工质量”。运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅是各分部分项工程的施工质量，还包括材料、半成品、成品和有关设备等的质量。

10.【答案】C
【解析】本题考查的是施工方项目经理的任务。项目经理在承担工程项目施工管理过程中可行使的管理权力：（1）组织项目管理班子；（2）以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关合同；（3）指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；（4）选择施工作业队伍；（5）进行合理的经济分配；（6）企业法定代表人授予的其他管理权力。

11.【答案】B
【解析】本题考查的是施工方项目经理的责任。项目管理目标责任书应在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。

12.【答案】A
【解析】本题考查的是建设工程施工风险管理的任务和方法。风险识别的任务是识别施工全过程存在哪些风险，其工作程序包括：（1）收集与施工风险有关的信息；（2）确定风险因素；（3）编制施工风险识别报告。选项BC属于风险评估的工作内容；选项D属于风险控制的工作内容。

13.【答案】B
【解析】本题考查的是建设工程监理的工作任务。根据《建设工程质量管理条例》第37条的规定，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

14.【答案】A
【解析】本题考查的是建设工程监理的工作方法。旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

15.【答案】C
【解析】本题考查的是直接工程费的组成。直接工程费是指施工过程中构成工程实体所耗费的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。选项C，临时设施费属于措施费的组成内容之一。

16.【答案】B
【解析】本题考查的是直接工程费的组成中的“施工机械使用费”。施工机械使用费是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费。题中施工现场垂直运输机械操作司机的工资属于施工机械使用费中的一项。

17.【答案】C
【解析】本题考查的是熟悉建筑安装工程费用计算程序中的“工料单价法计价程序”。间接费=直接费×相应费率＝315×8%=25.2（万元）
18.【答案】A
【解析】本题考查的工程量清单计价。综合单价是完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。其中不包括规费。

19.【答案】B
【解析】本题考查的是建设工程定额的分类。施工定额是以同一性质的施工过程——工序作为研究对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系编制的定额，因此选项A不正确。
施工定额是施工企业（建筑安装企业）组织生产和加强管理，在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质。施工定额由人工定额、材料消耗定额和机械台班使用定额所组成。因此选项B正确，选项C不正确。施工定额属于企业定额，一般由施工企业自行组织编制；行业定额是由行业建设行政主管部门组织编制。因此选项D不正确。

20.【答案】B
【解析】本题考查的是材料消耗定额。定额中周转性材料消耗量指标的表示，应当用一次使用量和摊销量两个指标表示，因此选项A不正确，选项B正确。一次使用量是指周转材料在不重复使用时的一次使用量，供施工企业组织施工用。摊销量是指周转材料退出使用，应分摊到每一计量单位的结构构件的周转材料消耗量，供施工企业成本核算或投标报价使用。因此选项C、D不正确。

21.【答案】D
【解析】本题考查的是施工机械台班定额。施工机械台班产量定额＝机械净工作生产率（即机械纯工作1h的正常生产率）×工作班延续时间×机械利用系数，故机械净工作生产率（即机械纯工作1h的正常生产率）＝。

22.【答案】D
【解析】本题考查的是施工成本计划的类型。实施性计划成本即项目施工准备阶段的施工预算成本计划，它以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额，通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。

23.【答案】A
【解析】本题考查的是施工成本计划的类型中的“实施性成本计划”。施工预算是施工企业组织生产、编制施工计划、准备现场材料、签发任务书、考核功效、进行经济核算的依据，它也是施工企业改善经营管理、降低生产成本和推行内部经营承包责任制的重要手段。选项B，施工图预算是投标报价的主要依据。选项D，指导性成本计划是项目经理的责任成本。

24.【答案】B
【解析】本题考查的是施工成本计划的编制方法。施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定目标成本。

25.【答案】A
【解析】本题考查的是施工成本控制的依据。施工成本计划是根据施工项目的具体情况制定的施工成本控制方案，既包括预定的具体成本控制目标，又包括实现控制目标的措施和规划，是施工成本控制的指导文件。

26.【答案】A
【解析】本题考查的是施工成本控制的步骤。在确定了施工成本计划之后，必须定期地进行施工成本计划值与实际值的比较，当实际值偏离计划值时，分析产生偏差的原因，采取适当的纠偏措施，以确保施工成本控制目标的实现。

27.【答案】C
【解析】本题考查的是施工成本分析的方法。施工成本分析的基本方法包括：比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。其中因素分析法又称连环置换法，可用来分析各种因素对成本的影响程度。在进行分析时，首先要假定众多因素中的一个因素发生了变化，而其他因素则不变，然后逐个替换，分别比较其计算结果，以确定各个因素的变化对成本的影响程度。因此选项C符合题意。

28.【答案】A
【解析】本题考查的是索赔费用的组成。从原则上说，承包商有索赔权利的工程成本增加，都是可以索赔的费用。但是，对于不同原因引起的索赔，承包商可索赔的具体费用内容是不完全一样的。哪些内容可索赔，要按照各项费用的特点、条件进行分析论证。其中施工机械使用费的索赔包括：（1）由于完成额外工作增加的机械使用费；（2）非承包商责任工效降低增加的机械使用费；（3）由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算：（1）如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；（2）如系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。因此选项A符合题意。

29.【答案】C
【解析】本题考查的是建筑安装工程费用的结算方法。确定起扣点是工程预付款起扣的关键。确定工程预付款起扣点的依据是：未完施工工程所需主要材料和构件的费用等于工程预付款的数额。工程预付款起扣点可按下式计算：T=P-M/N，其中T表示起扣点，即工程预付款开始扣回的累计完成工程金额；P表示承包工程合同总额；M表示工程预付款数额；N表示主要材料、构件所占比重。因此本题起扣点为：200万元-24万/60%=160万元，选项C正确。

30.【答案】C
【解析】本题考查的是建筑安装工程费用的结算方法。第一个月，完成工程款＝25万元，本月应付款＝25×（1-3%）＝24.25万元＜25万元，不签发付款凭证。第二个月，完成工程款30万元，本月应付款＝30×（1-3%）＝29.1万元，24.25+29.1＝53.35万元＞25万元，应签发的实际付款金额53.35万元。

31.【答案】B
【解析】本题考查的是建设工程项目总进度目标。总进度目标论证并不是单纯的总进度规划的编制工作，它涉及许多工程实施的条件分析和工程实施策划方面的问题。建设工程项目总进度目标论证的工作步骤是：调查研究和收集资料→进行项目结构分析→进行进度计划系统的结构分析→确定项目的工作编码→编制各层（各级）进度计划→协调各层进度计划的关系和编制总进度计划→若编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整→若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。因此选项B符合题意。

32.【答案】D
【解析】本题考查的是建设工程项目进度控制的任务。施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度，这是施工方履行合同的义务。在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性和直接指导项目施工的进度计划，以及按不同计划周期编制的计划，如年度、季度、月度和旬计划等。

33.【答案】C
【解析】本题考查的是施工方进度计划的类型。施工进度计划的编制，如整个项目施工总进度方案、施工总进度规划、施工总进度计划，这些进度计划的名称尚不统一，应视项目的特点、条件和需要而定，大型建设工程项目进度计划的层次就多一些，而小型项目只需编制施工总进度计划。

34.【答案】B
【解析】本题考查的是实施性施工进度计划的作用。项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它是实施性施工进度计划。旬施工作业计划是月度施工计划在一个旬中的具体安排。实施性施工进度计划的编制应结合工程施工的具体条件，并以控制性施工进度计划所确定的里程碑事件的进度目标为依据。

35.【答案】C
【解析】本题考查的是横道图进度计划的编制方法。横道图进度计划法表达方式较直观，易看懂计划编制的意图。但横道图进度计划法也存在一些问题，包括：（1）工序（工作）之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚；（2）适用于手工编制计划；（3）没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差；（4）计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大；（5）难以适应大的进度计划系统。

36.【答案】B
【解析】本题考查的是工程网络计划的类型和应用。双代号网络计划时间参数计算的目的在于通过计算各项工作的时间参数，确定网络计划的关键工作、关键线路和计算工期，为网络计划的优化、调整和执行提供明确的时间参数。工作的最早开始时间是指在各紧前工作全部完成后，工作有可能开始的最早时刻。最早开始时间等于各紧前工作的最早完成时间的最大值。

37.【答案】C
【解析】本题考查的是工程网络进度计划。经计算，关键线路为①②③⑤⑥⑧⑨⑩，计算工期为23天。

38.【答案】D
【解析】本题考查的是工程网络进度计划。该工作实际进度比计划进度拖延＝3天＋7天。

39.【答案】B
【解析】本题考查的是施工质量管理和质量控制的概念和特点。施工质量控制的特点之一是：工程的固定性和施工生产的流动性。是指每一项工程项目都固定在指定地点的土地上，工程项目施工全部完成后，由施工单位就地移交给使用单位。工程的固定性特点，决定了工程项目对地基的特殊要求，施工采用的地基处理方案对工程质量产生直接影响。相对于工程的固定性特点，施工生产则表现出流动性的特点，表现为各种生产要素既在同一工程上的流动，往往同时又在不同工程项目之间的流动。由此，形成了施工生产管理方式的特殊性。

40.【答案】A
【解析】本题考查的是施工质量的影响因素。施工质量的影响因素主要有：人、材料、机械、方法及环境五大方面。其中环境的因素包括：（1）现场自然环境因素，主要是指工程地质、水文、气象条件和周边建筑、地下障碍物以及其他不可抗力等对施工质量的影响因素；（2）施工质量管理环境因素，主要是指施工单位质量保证体系、质量管理制度和各参建施工单位之间的协调等因素；（3）施工作业环境因素，主要是指施工现场的给排水条件，各种能源介质供应，施工照明、通风、安全防护设施，施工场地空间条件和通道，以及交通运输和道路条件等因素。

41.【答案】C
【解析】本题考查的是施工质量保证体系的建立和运行。施工质量保证体系的运行，应以质量计划为主线，以过程管理为重心，按照PDCA循环的原理，通过计划、实施、检查和处理的步骤展开控制。P（Plan）是计划，D（Do）是实施，C（Check）是检查，A（Action）是处理。其中C检查（Check）就是对照计划，检查执行的情况和效果，及时发现计划执行过程中的偏差和问题。

42.【答案】A
【解析】本题考查的是施工企业质量管理体系的建立和运行。GB/T19000－2000质量管理体系标准明确要求，企业应有完整的和科学的质量体系文件，这是企业开展质量管理和质量保证的基础，也是企业为达到所要求的产品质量，实施质量体系审核、质量体系认证、进行质量改进的重要依据。质量管理体系的文件主要由质量手册、程序文件、质量计划和质量记录等构成。

43.【答案】D
【解析】本题考查的是施工过程的质量控制。建设工程施工项目开工前应编制工程测量控制方案，经项目技术负责人批准后实施。对相关部门提供的测量控制点应做好复核工作，经审批后进行施工测量放线，并保存测量记录。

44.【答案】C
【解析】本题考查的是工程施工质量验收的规定与方法中的“施工项目竣工质量验收”。工程项目竣工验收工作，通常可分为三个阶段，即竣工验收的准备阶段、初步验收（预验收）和正式验收。其中项目正式竣工验收由建设单位组织，验收组由建设、勘察、设计、施工、监理和其他有关方面的专家组成，验收组可下设若干个专业组。建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点以及验收组名单书面通知当地工程质量监督站。

45.【答案】C
【解析】本题考查的是工程质量事故分类。重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

46.【答案】C
【解析】本题考查的是施工质量事故处理方法。施工质量事故处理的基本方法包括：修补处理、加固处理、返工处理、限制使用、不作处理、报废处理六种。其中不作处理是指某些工程质量问题虽然达不到规定的要求或标准，但其情况不严重，对工程或结构的使用及安全影响很小，经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计单位等认可后可不专门作处理。一般可不作专门处理的情况有以下四种：（1）不影响结构安全、生产工艺和使用要求的；（2）后道工序可以弥补的质量缺陷；（3）法定检测单位鉴定合格的；（4）出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的。

47.【答案】A
【解析】本题考查的是施工质量政府监督的实施。在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件。建设单位凭工程质量监督文件，向建设行政主管部门申领施工许可证。

48.【答案】C
【解析】本题考查的是施工质量政府监督的实施。在工程项目开工前，监督机构首先在施工现场召开由参与工程建设各方代表参加的监督会议，公布监督方案，提出监督要求，并进行第一次的监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。

49.【答案】B
【解析】本题考查的是施工安全管理体系。施工安全管理的工作目标，主要是避免或减少一般安全事故和轻伤事故，杜绝重大、特大安全事故和伤亡事故的发生，最大限度地确保施工中劳动者的人身和财产安全。能否达到这一施工安全管理的工作目标，关键问题是需要安全管理和安全技术来保证。

50.【答案】D
【解析】本题考查的是施工安全管理体系。日常管理制度包括安全生产检查制度；安全生产验收制度；安全生产交接班制度；安全隐患处理和安全整改工作的备案制度；异常情况、事故征兆、突发事态报告、处置和备案管理制度；安全生产事故报告、处置、分析和备案制度；安全生产信息资料收集和归档管理制度。选项ABC属于岗位管理制度。

51.【答案】B
【解析】本题考查的是施工安全的政府监督。我国政府对安全生产的监督管理采用综合管理和部门管理相结合的机制。（1）国务院负责安全生产监督管理的部门，对全国各行各业的安全生产工作实施综合管理、全面负责，并从综合管理全国安全生产的角度出发，指导、协调和监督各行业或领域的安全生产监督管理工作；（2）国务院建设行政主管部门，对全国的建设工程安全生产实施统一的监督管理；（3）国务院铁路、交通、水利等有关部门，按照国务院规定的职责分工，分别对专业建设工程安全生产实施监督管理；（4）县级以上地方人民政府建设行政主管部门和各有关部门，则分别对本行政区域内的建设工程和专业建设工程的安全生产工作，按各自的职责范围实施监督管理，并依法接受本行政区域内安全生产监督管理部门和劳动行政主管部门对建设工程安全生产监督管理工作的指导和监督。

52.【答案】A
【解析】本题考查的是建设工程职业健康安全与环境管理的特点和目标。确定建设工程职业健康安全与环境管理目标，是组织制定有效管理方案的基础，也是项目经理部目标的重要组成部分。施工企业制定建设工程职业健康安全与环境管理目标主要有以下内容：（1）控制和杜绝因公负伤、死亡事故的发生（负伤频率在6‰以下，死亡率为零）；（2）一般事故频率控制目标（通常在6‰以内）；（3）无重大设备、火灾、中毒事故及扰民事件；（4）环境污染物控制目标；（5）能源资源节约目标；（6）及时消除重大事故隐患，一般隐患整改率达到的目标（不应低于95%）；（7）扬尘、噪声、职业危害作业点合格率（应为100%）；（8）施工现场创建安全文明工地目标；（9）其他需满足的总体目标。

53.【答案】D
【解析】本题考查的是建设工程职业健康安全事故的分类。一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下100万元以上直接经济损失的事故。

54.【答案】D
【解析】本题考查的是掌握建设工程生产安全事故报告和调查处理中的“法律责任”。施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以100～500万元的罚款。
55.【答案】D
【解析】本题考查的是建设工程环境事故的处理。施工现场水污染的处理过程中，对于搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗处应设置沉淀池，废水未经沉淀处理不得直接排入市政污水管网，经二次沉淀后方可排入市政排水管网或回收用于洒水降尘。

56.【答案】C
【解析】本题考查的是建设工程环境事故的处理。施工现场的临时食堂，用餐人数在100人以上的，应设置简易有效的隔油池；施工现场外围设置的围挡不得低于1.8m,以便避免或减少污染物向外扩散；因此选项A、B不正确。一般情况下禁止各种打桩机械在夜间施工，因此选项C正确。在城区、郊区城镇和居住稠密区、风景旅游区、疗养区及国家规定的文物保护区内施工的工程，严禁使用敞口锅熬制沥青，选项D不正确。

57.【答案】A
【解析】本题考查的是施工平行承发包模式。施工平行承发包，又称为分别承发包，是指发包方根据建设工程项目的特点、项目进展情况和控制目标的要求等因素，将建设工程项目按照一定的原则分解，将其施工任务分别发包给不同的施工单位，各个施工单位分别与发包方签订施工承包合同。

58.【答案】D
【解析】本题考查的是施工总承包管理模式。采用施工总承包管理模式时，业主与某个具有丰富施工管理经验的单位或者由多个单位组成的联合体和合作体签订施工总承包管理协议，由其负责整个项目的施工组织与管理。因此选项A、B正确。施工总承包管理模式的招投标可以提前到项目尚处于设计阶段进行。因此选项C正确。施工总承包管理单位想承担部分具体工程的施工，可以参加这一部分工程的投标，通过竞争取得工程任务。因此选项D错误。

59.【答案】B
【解析】本题考查的是施工承包合同的主要内容。发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。

60.【答案】A
【解析】本题考查的是施工承包合同的主要内容。承包人按照《标准施工招标文件》第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

61.【答案】C
【解析】本题考查的是施工专业分包合同的内容。工程总承包单位负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，并承担管理责任，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

62.【答案】A
【解析】本题考查的是施工劳务分包合同的内容。在施工劳务分包合同的保险内容中，主要包括：（1）劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用；（2）运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用；（3）工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用；（4）劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用；（5）保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

63.【答案】B
【解析】本题考查的是物资采购合同的主要内容。交货期限，应明确具体的交货日期。如果分批交货，要注明各个批次的交货日期。交货日期的确定可以按照下列方式：（1）供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准；（2）采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准；（3）凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。

64.【答案】B
【解析】本题考查的是单价合同的运用。在工程实践中，采用单价合同有时也会根据估算的工程量计算一个初步的合同总价，作为投标报价和签订合同之用。但是，当上述初步的合同总价与各项单价乘以实际完成的工程量之和发生矛盾时，则肯定以后者为准，即单价优先。实际工程款的支付也将以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。

65.【答案】A
【解析】本题考查的是成本加酬金合同的运用。在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下，可采用成本加固定费用合同，有时可分几个阶段谈判付给固定报酬。采用成本加固定费用合同，虽然不能鼓励承包商降低成本，但为了尽快得到酬金，承包商会尽力缩短工期。有时也可在固定费用之外根据工程质量、工期和节约成本等因素，给承包商另加奖金，以鼓励承包商积极工作。因此选项A正确，选项C不正确。报酬总额随工程成本的加大而增加是成本加固定比例费用合同的特点，因此选项B不正确。通常在非代理型CM模式的合同中采用是最大成本加费用合同，因此选项D不正确。

66.【答案】C
【解析】本题考查的是施工合同变更管理。根据九部委联合编制的《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

67.【答案】B
【解析】本题考查的是施工合同索赔的依据和证据。索赔证据应该具有真实性、及时性、全面性、关联性、有效性。承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告是索赔成立的前提条件之一。超过该约定时间，将失去请求补偿的索赔权利。

68.【答案】C
【解析】本题考查的是施工合同索赔的程序。如果干扰事件对建设工程的影响持续时间长，承包人应按工程师（监理人）要求的合理间隔（一般为28天），提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后的28天提交一份最终索赔报告。否则将失去该事件请求补偿的索赔权利。

69.【答案】B
【解析】本题考查的是施工文件档案管理的主要内容。隐蔽工程验收时，由施工员填写隐蔽工程验收记录，由质检员提前一天报请监理单位，验收时由专业技术负责人组织施工员、质检员共同参加，验收后由监理单位专业监理工程师签署验收意见及验收结论，并签字盖章。

70.【答案】C
【解析】本题考查的是施工文件档案管理的主要内容。建设工程实行施工总承包的，由施工总承包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总承包单位，因此选项A正确。一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按单位工程立卷，因此选项B不正确。施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位归档，因此选项C正确。工程文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使用易褪色的书写材料，如纯蓝墨水、圆珠笔等，因此选项D不正确。

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71.【答案】ABCE
【解析】本题考查的是掌握施工方项目管理的目标和任务。施工方项目管理的任务包括：（1）施工安全管理；（2）施工成本控制；（3）施工进度控制；（4）施工质量控制；（5）施工合同管理；（6）施工信息管理；（7）与施工有关的组织与协调。

72.【答案】BCD
【解析】本题考查的是施工管理的管理职能分工”。管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工。管理职能分工表也可用于企业管理。因此选项E不正确，选项D正确。不同的管理职能可由不同的职能部门承担。因此选项B正确。业主方和项目各参与方，如设计单位、施工单位、供货单位和工程管理咨询单位等都有各自的项目管理的任务和其管理职能分工，上述各方都应该编制各自的项目管理职能分工表。因此选项C正确。选项A不正确，管理职能分工表会暴露仅用岗位责任描述书时所掩盖的矛盾，两者是有区别的。

73.【答案】BCDE
【解析】本题考查的是施工组织设计的内容。分部（分项）施工组织设计的内容包括：（1）工程概况及施工特点分析；（2）施工方法和施工机械的选择；（3）分部（分项）工程的施工准备工作计划；（4）分部（分项）工程的施工进度计划；（5）各项资源需求量计划；（6）技术组织措施、质量保证措施和安全施工措施；（7）作业区施工平面布置图设计。选项A是施工组织总设计的内容。

74.【答案】ABC
【解析】本题考查的是施工方项目经理的责任。项目经理应具有下列权限：（1）参与项目招标、投标和合同签订；（2）参与组建项目经理部；（3）主持项目经理部工作；（4）决定授权范围内的项目资金的投入和使用；（5）制定内部计酬方法；（6）参与选择并使用具有相应资质的分包人；（7）参与选择物资供应单位；（8）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；（9）法定代表人授予的其他权力。选项D是建设单位的权力；选项E项目经理只具有参与选择的权力；因此选项D、E不符合题意。

75.【答案】BCE
【解析】本题考查的是建设工程施工风险的类型。技术风险包括：（1）工程设计文件；（2）工程施工方案；（3）工程物资；（4）工程机械等。选项A属于组织风险；选项D属于经济与管理风险。

76.【答案】ABC
【解析】本题考查的是间接费的组成。建筑安装工程间接费包括规费和企业管理费。其中规费包括：（1）工程排污费；（2）社会保障费；（3）住房公积金；（4）工伤保险费。
选项DE属于直接费中的措施费。

77.【答案】ABD
【解析】本题考查的是材料费的组成。材料费包括以下内容：ABD、采购及保管费、检验试验费（不包括新结构、新材料的试验费等）。

78.【答案】BDE
【解析】本题考查的是工程量清单计价。措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

79.【答案】CD
【解析】本题考查的是人工定额。（1）不可避免的中断时间，是指由于施工工艺特点引起的工作中断所必需的时间。与施工过程、工艺特点有关的工作中断时间，应包括在定额时间内，但应尽量缩短此项时间的消耗；因此选项C正确。（2）休息时间，是指工人在工作过程中为恢复体力所必需的短暂休息和生理需要的时间消耗。这种时间是为了保证工人精力充沛地进行工作，因此在定额时间中必须进行计算；因此选项D正确。（3）停工时间，是工作班内停止工作造成的工时损失。施工本身造成的停工时间，由于施工组织不善、材料供应不及时、工作面准备工作做得不好、工作地点组织不良等情况引起的停工时间。在拟定定额时不应该计算在内；因此选项A、B不正确。（4）违背劳动纪律造成的工作时间损失，在定额中是不能考虑的；因此选项E不正确。

80.【答案】DE
【解析】本题考查的是施工成本管理的任务与措施。为了取得施工成本管理的理想效果，应当从多方面采取措施实施管理。通常可以将这些措施归纳为：组织措施、技术措施、经济措施和合同措施。在施工过程中降低成本的技术措施通常包括：（1）进行技术经济分析，确定最佳的施工方案；（2）结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用添加剂等方法降低材料消耗的费用；（3）确定最合适的施工机械、设备使用方案；（4）结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本；（5）先进的施工技术的应用、新材料的应用、新开发机械设备的使用等。
题中选项A属于施工组织措施；选项B属于经济措施；选项C属于合同措施。

81.【答案】ABDE
【解析】本题考查的是施工成本控制的方法中的“施工机械使用费的控制”。施工机械使用费主要由台班数量和台班单价两方面决定，为有效控制施工机械使用费支出，主要从以下几个方面进行控制：（1）合理安排施工生产，加强设备租赁计划管理，减少因安排不当引起的设备闲置；（2）加强机械设备的调度工作，尽量避免窝工，提高现场设备利用率；（3）加强现场设备的维修保养，避免因不正当使用造成机械设备的停置；（4）做好机上人员与辅助生产人员的协调与配合，提高施工机械台班产量。

82.【答案】ABE
【解析】本题考查的是工程网络进度计划。经分析可知，上述网络图的关键线路为ABE三条。

83.【答案】BCDE
【解析】本题考查的是施工方进度控制的任务。施工进度计划检查后应按下列内容编制进度报告：（1）进度计划实施情况的综合描述；（2）实际工程进度与计划进度的比较；（3）进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析；（4）进度执行情况对工程质量、安全和施工成本的影响情况；（5）将采取的措施；（6）进度的预测。

84.【答案】BCD
【解析】本题考查的是施工方进度控制的措施。施工进度控制的技术措施涉及对实现施工进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。施工方案对工程进度有直接的影响，在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对进度的影响。在工程进度受阻时，应分析是否存在施工技术的影响因素，为实现进度目标有无改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性。

85.【答案】ABCE
【解析】本题考查的是施工质量的影响因素。施工质量的影响因素主要有：“人（Man）、材料（Material）、机械（Machine）、方法（Method）及环境（Environment）”等五大方面，即“4M1E”。

86.【答案】ABCD
【解析】本题考查的是工程施工质量验收的规定与方法。在施工过程的工程质量验收中，单位（子单位）工程质量验收合格应符合下列规定：（1）单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格；（2）质量控制资料应完整；（3）单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整；（4）主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；（5）观感质量验收应符合要求。

87.【答案】ABCD
【解析】本题考查的是工程施工质量验收的规定与方法。施工过程的工程质量验收，当建筑工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：（1）经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收；（2）经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收；（3）经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；（4）经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收；（5）通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收。

88.【答案】ACD
【解析】本题考查的是施工质量事故处理方法。事故调查报告的主要内容包括：（1）工程概况；（2）事故情况；（3）事故发生后所采取的临时防护措施；（4）事故调查中的有关数据、资料；（5）事故原因分析与初步判断；（6）事故处理的建议方案与措施；（7）事故涉及人员与主要责任者的情况等。选项BE，属于事故处理报告的内容之一。

89.【答案】ABC
【解析】本题考查的是施工安全管理的任务。对高空作业等专业性较强的施工项目以及从事电气等特殊工种的作业，应编制单项安全技术方案和措施。因此选项E不正确。选项D不是施工安全管理目标实施的主要内容。

90.【答案】ACDE
【解析】本题考查的是施工安全管理实施。在施工安全技术交底制度中，要求做好“四口”、“五临边”的防护措施，其中“四口”是指通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口；“五临边”是指为未安栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程的楼层周边、卸料平台的外侧边及上下跑道、斜道的两侧边。

91.【答案】ACDE

【解析】本题考查的是建设工程职业健康安全与环境管理体系。GB/T28001——2001标准由方针、策划、实施与运行、检查和纠正措施、管理评审五大要素构成，采用了PDCA动态循

环、不断上升的螺旋式运行模式。

92.【答案】ABD

【解析】本题考查的是施工总承包模式。施工总承包模式的特点主要体系在费用控制、进度

控制、质量控制、合同管理与协调方面。其中：（1）费用控制，在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制，因此选项C不正确；（2）进度控制，一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包单位的招标，开工日期较迟，建设周期势必较长，对进度控制不利，因此选项D正确；（3）质量控制，项目质量的好坏很大程度上取决于施工总承包单位的选择，取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平，业主对施工总承包单位的依赖较大；（4）合同管理，业主只需要进行一次招标，与一个施工总承包单位签约，招标及合同管理工作量大大减小，对业主有利，因此选项A正确，E不正确；（5）组织与协调，业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调，工作量大大减小，对业主比较有利，因此选项B正确。

93.【答案】AC

【解析】本题考查的是施工承包合同的主要内容中的“竣工验收”。竣工验收是指承包人完

成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

94.【答案】ABDE
【解析】本题考查的是施工专业分包合同的内容中的“分包人的主要责任和义务”。选项C，正确的表述应为“就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。”

95.【答案】ABE

【解析】本题考查的是总价合同的运用。选项C固定总价合同适用于“工程结构和技术简单，风险小的项目”选项D承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险；二是工作量风险。人

工费上涨属于价格风险的范畴。