建筑工程施工管理（2012年真题）

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意）

1．某建设项目采用施工总承包管理模式，R监理公司承担施工监理任务，G施工企业承担主要的施工任务，业主将其中的二次装修发包给C装饰公司，则C公司在施工中应接受（　）的施工管理。

A．业主

B．R监理公司

C．G施工企业

D．施工总承包管理方

2．编制项目投资编码、进度编码、合同编码和工程档案编码的基础是（　）。

A．项目结构图和项目结构编码

B．组织结构图和组织结构编码

C．工作流程图和项目结构编码

D．工作流程图和组织结构编码

3．关于工作任务分工的说法，错误的是（　）。

A．工作任务分工可以用相应的组织工具表示其组织关系

B．组织论中的组织分工指的就是工作任务分工

C．项目各参与方有各自的项目管理工作任务分工

D．工作任务分工应随着项目进展而不断深化与细化

4．工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的（　）关系。

A．指令

B．逻辑

C．主次

D．合同

5．下列分部（分项）工程中，需要编制分部（分项）工程施工组织设计的是（　）。

A．零星土石方工程

B．场地平整

C．混凝土垫层工程

D．定向爆破工程

6．施工组织总设计包括如下工作：（1）计算主要工种工程的工程量；（2）编制施工总进度计划；（3）编制资源需求量计划；（4）拟订施工方案。其正确的工作顺序是（　）。

A．（1）（2）（3）（4）

B．（1）（4）（2）（3）

C．（1）（3）（2）（4）

D．（4）（1）（2）（3）

7．下列项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是（　）。

A．强化合同管理

B．调整职能分工

C．优化组织结构

D．改进施工工艺

8．某施工企业项目经理，在组织项目施工中，施工质量控制不严，造成工程返工，直接经济损失达30万元，则施工企业主要追究其（　）。

A．法律责任

B．经济责任

C．行政责任

D．领导责任

9.某建筑工程人工费为1500万元，材料费为5000万元，施工机械使用费为1000万元。措施费为直接工程费的6%，间接费费率是10%，利润率为5%，综合税率为3.41%。则该工程的建筑安装工程总造价为（　）。

A．8881

B．9135

C．9447

D．9495

10．某工程采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2008），招标人提供的工程量清单中挖土方的工程量为2600m³，投标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为4300m³，完成该分项工程的直接工程费为76000元，管理费20000元，利润5000元，其他因素均不考虑，则根据已知条件，投标人应报的综合单价为（　）元/m³。

A．23．49

B．29．28

C．36．92

D．38．85

11．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008），招投标时不能作为竞争性费用的是（　）。

A．夜间施工费

B．冬雨季施工费

C．安全文明施工费

D．已完工程及设备保护费

12．编制人工定额时，应计入定额时间的是（　）。

A．工人在工作时间内聊天时间

B．工人午饭后迟到时间

C．材料供应中断造成的停工时间

D．工作结束后的整理工作时间

13．编制标准砖砌体材料消耗定额时，砖的消耗量应按（　）确定。

A．净用量

B．净用量加损耗量

C．一次损耗量

D．损耗量加补损量

14．砂浆搅拌机工作时，由于工人没有及时供料而使机械空转的时间属于机械工作时间消耗中的（　）。

A．有效工作时间

B．非施工本身造成的停工时间

C．多余工作时间

D．低负荷下工作时间

15．为了取得成本管理的理想效果，项目经理可采取的组织措施是（　）。

A．加强施工调度，避免窝工损失

B．进行技术经济分析，确定最佳施工方案

C．对各种变更及时落实业主签证

D．研究合同条款，寻找索赔机会

16.某建设工程项目在基坑开挖阶段，遇到了不利的软弱土层。需要进行地基处理，使施工进度延迟，施工费用增加，该风险属于（　）。

A．组织风险

B．技术风险

C．工程环境风险

D．经济与管理风险

17．在施工风险管理过程中，属于风险识别工作的是（　）。

A．分析风险发生概率

B．确定风险管理目标

C．确定风险因素

D．预测风险成本

18．工程建设监理的“公正性”，要求监理方在业主和承包商之间发生矛盾或者利益冲突时应（　）。

A．站在绝对公平的立场协调业主和承包商的利益

B．在维护承包商利益的同时，损害业主的利益

C．尽最大可能同时维护业主和承包商的利益

D．在维护业主利益的同时，不损害承包商的利益

19．对需要旁站监理的钢结构施工，施工企业至少应当在钢结构安装前（　）小时，书面通知监理单位派驻工地的监理机构。

A．24

B．36

C．48

D．60

20．根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），建筑安装工程费用的完整组成是（　）。

A．直接费+间接费+计划利润

B．直接费+间接费+利润+税金

C．直接费+企业管理费+利润+税金

D．直接工程费+间接费+利润+税金

21．根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），施工项目墙体所用的砂子在运输过程中不可避免的损耗，应计入（　）。

A．企业管理费

B．二次搬运费

C．材料费

D．措施费

22．根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），施工企业为高空、井下、海上作业等特殊工种工人缴纳的工伤保险费属于（　）。

A．施工项目的直接费

B．施工企业须向业主索赔的费用

C．施工企业管理费

D．施工企业间接费中的规费

23. 某钢门窗按照工程，工程进行到底三个月末时，已完成工作预算费用40万元。已完成工作实际费用为45万元，则该项目的成本控制效果是（　）。

A．费用偏差为－5万元，项目运行超出预算

B．费用偏差为5万元，项目运行节支

C．费用偏差为5万元，项目运行超出预算

D．费用偏差为－5万元，项目运行节支

24. 某施工项目的商品混凝土目标成本是420000元（目标产量500平方米，目标单价800元/平米，预计损耗率为5%），实际成本是511680元（实际产量600平方米，实际单价820元/平米，实际损耗率为4%）。若采用因素分析法进行成本分析（因素的排列顺序是：产量、单价、耗费率），则由于产量提高增加的成本是（　）元。

A．4920

B．12600

C．84000

D．91680

25．根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同中有适用于变更工程的价格，则变更合同价款的确定方法是（　）。

A．直接按合同已有的的价格确定

B．由发包人提供并经双方确认执行

C．参照已有价格并结合变更工程量

D．由承包人提出并经当地工程造价管理机构审查确定

26．施工现场主导机械一台，台班单价1000元/台班，折旧费500元/台班，人工日工资单价100元/工日，窝工补贴50元/工日，由于电网停电，导致停工2天，人工窝工10工日，则施工企业可索赔（　）元。

A．0

B．500

C．1000

D．1500

27．下列建设工程项目进度控制工作中，属于施工方进度控制任务的是（　）

A．部署项目动用准备工作进度

B．协商设计、招标的工作进度

C．编制项目施工的工作计划

D．编制供货进度计划

28．某网络计划中，工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为14，最早开始时间为10；工作C的最迟完成时间为16，最早完成时间为14，工作A与工作B、C的间隔时间均为5天，则工作A的总时差为（　）天。

A．3

B．7

C．8

D．10

29. 下列时间—成本累计曲线中，符合施工计划成本变化规律的曲线是（　）。

30．某施工企业经过投标获得了某工程的施工任务，合同签订后，公司有关部门开始选派项目经理并编制成本计划，该阶段所编制的成本计划属于（　）。

A．竞争性成本计划

B．指导性成本计划

C．实施性成本计划

D．战略性成本计划

31．关于编制施工项目成本计划时考虑预备费的说法，正确的是（　）。

A．只针对整个项目考虑总的预备费，以便灵活调用

B．在分析各分项工程风险基础上，只针对部分分项工程考虑预备费

C．既要针对项目考虑总的预备费，也要在分项工程中安排适当的不可预见费

D．不考虑整个项目预备费，由施工企业统一考虑

32．在施工成本控制的工作步骤中，“检查”的主要内容是（　）。

A．估计完成项目所需的总费用

B．了解工程进展情况及纠偏措施的执行情况和效果

C．及时了解施工成本是否超支

D．查找产生偏差的原因

33．工程项目建成后，不可能像某些工业产品那样，可以将其拆卸或解体检查内在的质量，所以工程项目施工质量控制应强调（　）。

A．质量验收

B．施工方法的技术比选

C．过程控制

D．投入要素的质量控制

34．影响施工质量的环境因素中，施工作业环境因素包括（　）。

A．地下障碍物的影响

B．施工现场交通运输条件

C．质量管理制度

D．施工工艺与工法

35．工程项目施工质量保证体系的质量目标要以（　）为基本依据。

A．质量记录

B．质量计划

C．招投标文件

D．工程承包合同

36．工程项目质量管理中，应当在数据和信息分析的基础上作出决策，这是质量管理原则中（　）的要求。

A．持续改进

B．过程方法

C．基于事实的决策方法

D．管理的系统方法

37．下列施工质量控制措施中，属于事前控制的是（　）。

A．设计交底

B．重要结构实体检测

C．隐蔽工程验收

D．施工质量检查验收

38．施工过程中，工程质量验收的最小单位是（　）。

A．分项工程

B．单位工程

C．分部工程

D．检验批

39．关于工程质量现场质量检测的说法，错误的是（　）。

A．检测和判断桩身完整性采用低应变法

B．设计等级为乙级的桩基必须进行桩的承载力检测

C．按非统计方法评定混凝土强度时，混凝土试块留置数量不应少于3组

D．钢筋保护层厚度检测应抽取构件数量的1%且不少于5个构件进行检测

40．某工程在竣工质量验收时，参与竣工验收的设计单位与施工、监理单位发生争议，无法形成一致的意见，该情况下，正确的做法是（　）。

A．由建设单位做出验收结论

B．由质量监督站调解并做出验收结论

C．协商一致后重新组织验收并做出验收结论

D．请建设行政主管部门调解并做出验收结论

41．下列网络计划图的计划工期是（　）。

A．9

B．11

C．12

D．13

42．某网络计划中，工作M的最早完成时间为第8天，最迟完成时间为第12天，工作的持续时间4天，与所有紧后工作的间隔时间最小值为2天。则该工作的自由时差为（　）天。

A．2

B．3

C．4

D．5

43．某工程双代号网络计划如图所示（时间单位：天），则该计划的关键线路是（　）。

A．①-②-③-④-⑤-⑥

B．①-②-③-④-⑥

C．①-③-④-⑥

D．①-③-⑤-⑥

44．下列网络计划中，工作E的最迟开始时间是（　）。

A．4

B．5

C．6

D．7

45．下列进度控制措施中，属于管理措施的是（　）

A．编制工程资源需求计划

B．应用互联网进行进度控制

C．制定进度控制工作流程

D．选择先进的施工技术

46．根据《中华人民共和国建筑法》，负责建筑安全生产的管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督的是（　）。

A．建设单位

B．监理单位

C．安全生产监督管理部门

D．建设行政主管部门

47．《环境管理体系要求及管理指南（GB/T24001-2004》由（　）五大要素构成。

A．方针、策划、实施与运行、检查和纠正措施、管理评审

B．总要求、方针、实施与运行、管理评审

C．纲领文件、方针、策划、实施与运行、检查和纠正措施

D．术语和定义、方针、实施与运行、检查和纠正措施、管理评审

48．根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，致使120名操作工人急性工业中毒的生产安全事故属于（　）。

A．特别重大事故

B．重大事故

C．较大事故

D．一般事故

49．某分包工程发生生产安全事故，应由（　）负责上报事故。

A．分包单位

B．总承包单位

C．建议单位

D．监理单位

50．下列施工单位在施工现场的做法中，正确的是（　）。

A．施工现场熔融沥青

B．将有害废弃物作土方回填

C．将泥浆水浸入城市排水设施

D．使用密封或圆筒处理高空废弃物

51．施工现场的临时食堂，用餐人数在（　）人以上应设置简易有效的隔油池。

A．50

B．80

C．90

D．100

52．关于施工平行承发包特点的说法，正确的是（　）。

A．签订的合同越多，业主的责任与义务就越少

B．业主直接管理所有的合同，管理风险小

C．业主可以分次招标，每次招标工作量比较小，业主用于招标的时间较少

D．业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择

53．某工程由于施工现场管理原因，施工至主体2层时倒塌，死亡11人，则该起质量事故属于（　）。

A．特别重大事故

B．严重质量事故

C．重大质量事故

D．一般质量事故

54．某混凝土结构工程的框架柱表面出现局部蜂窝麻面。经调查分析，其承载力满足设计要求。则对该框架柱表面质量问题的恰当处理方式是（　）。

A．加固处理

B．修补处理

C．返工处理

D．限制使用

55．工程施工质量事故的处理包括：（1）事故调查；（2）事故原因分析；（3）事故处理；（4）事故处理的鉴定验收；（5）制定事故处理方案。其正确的程序为（　）。

A．（1）（2）（3）（4）（5）

B．（2）（1）（3）（4）（5）

C．（2）（1）（5）（3）（4）

D．（1）（2）（5）（3）（4）

56．建设工程质量监督档案归档前，应由（　）签字。

A．质量监督机构负责人

B．项目业主代表

C．项目总监理工程师

D．建设行政主管机构负责人

57．下列施工安全保证技术中，属于施工安全技术保证第一关的是（　）。

A．安全可靠性技术

B．安全限控技术

C．安全保（排）险技术

D．安全保护技术

58．施工安全管理计划应在项目开工前编制，经（　）批准后实施。

A．项目技术负责人

B．公司技术负责人

C．项目经理

D．专职安全员

59．施工安全管理要求施工现场实现全员安全教育，其中操作人员三级安全教育率达到（　）。

A．85%

B．90%

C．95%

D．100%

60．下列施工现场安全标志中，属于指令标志的是（　）。

A．佩戴安全帽标志

B．禁止通行标志

C．当心落物标志

D．安全通道标志

61．关于施工总承包特点的说法，正确的是（　）。

A．项目质量的好坏很大程度上取决于业主的管理水平

B．施工总承包合同一般只实行单价合同

C．建设周期较短，有利于进度控制

D．业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调

62．根据《标准施工招标文件》，对于监理人未能按照约定的时间进行且无其他指示的工程隐蔽部位，承包人自行进行了工程隐蔽。此后，经剥开重新检验证明其质量是符合施工合同要求的，由此增加的费用和延误的工期应由（　）承担。

A．承包人

B．发包人

C．发包人和承包人共同

D．监理人和承包人共同

63．根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213）》，承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后（　）日内支付工程结算价款。

A．7

B．14

C．28

D．42

64．根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214）》，全部分包工作完成，经工程承包人认可后（　）日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。

A．7

B．14

C．28

D．41

65．按验收方式划分，建设工程采购方在所购物资制造时就派人在供应厂家进行检验的验收方式，属于（　）。

A．驻厂验收

B．提运验收

C．接运验收

D．入库验收

66．施工单价合同“单价优先”原则在结算中主要体现在应支付价款按（　）。

A．实际完成并经工程师认可的工程量和合同单价

B．清单工程量和合同单价

C．清单工程量和结算时市场单价

D．实际工程量和结算时市场单价

67. 根据《建设工程施工合同示范文本》（GF-99-0201），承包人提交了索赔文件后，干扰事件对施工造成持续影响，则承包人的正确做法为（　）。

A．按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后28天内提交最终索赔报告

B．只需在干扰事件影响结束后28天提交最终索赔报告

C．按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后36天内提交最终索赔报告

D．按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后42天内提交最终索赔报告

68．施工项目信息管理工作中，在项目施工过程中形成的安全检查记录属于（　）信息。

A．施工记录

B．施工技术资料

C．项目管理

D．工程总体

69．能够全面反映建设工程施工全过程质量控制和保证的依据性证明资料是（　）。

A．工程质量控制资料

B．工程施工质量验收资料

C．竣工图

D．工程施工技术管理资料

70．施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向（　）归档。

A．监理单位

B．建设单位

C．城建档案管理机构

D．质量监督机构

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71．关于建设工程项目管理的说法，正确的有（　）。

A．“项目开始至项目完成”包括了项目的决策、实施阶段

B．同一项目的目标内涵对项目的各参与单位来说是相同的

C．项目决策阶段的主要任务是确定项目的定义

D．项目实施阶段的主要任务是实现项目的目标

E．项目的策划指的是项目目标控制前的策划和准备工作

72．根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），应计入建筑安装工程直接工程费中人工费的有（　）。

A．生产工人劳动保护费

B．职工教育经费

C．按规定标准发放的生产工人的交通和住房补贴

D．生产工人培训期间的工资

E．六个月以上的病假人员的工资

73．关于施工定额的说法，正确的有（　）。

A．施工定额以同一性质的施工过程作为研究对象

B．施工定额属于企业定额的性质

C．施工定额是确定招标控制价的重要依据

D．施工定额能够反映行业施工技术和管理的平均水平

E．施工定额是建设工程定额的基础性定额

74.下列文件中，属于施工成本计划编制依据的有（　）。

A．招标文件

B．施工成本预测资料

C．已签订的合同

D．施工组织设计或施工方案

E．企业定额、施工预算

75. 进行施工成本的材料费控制、主要控制的内容有（　）。

A．材料用量

B．材料定额

C．材料数量标准

D．材料价格

E．材料价格指数

76. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），变更工程采用合同中工程量清单的单价或价格时，具体的方式有（　）。

A．直接套用工程量清单中的单价或价格

B．依据工程量清单价格水平，适当调高后使用

C．依据工程量清单，换算后采用

D．依据工程量清单，取其价格的一部分使用

E．依据工程量清单价格水平，适当调低后使用

77. 关于施工总承包管理方责任的说法，正确的有（　）。

A．施工总承包管理方和施工总承包方承担的管理任务和责任不同

B．施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任

C．施工总承包管理方不能承担施工任务，它只负责施工的总体管理和协调

D．施工总承包管理方必须直接与分包方和供货方签订施工合同

E．施工总承包管理方可以应业主方要求负责整个施工的招标和发包工作

78．关于项目结构分解的说法，正确的有（　）。

A．项目结构图通过树状图的方式对一个项目的结构逐层分解

B．项目结构图能够反映组成该项目的所有工作任务

C．同一个建设工程项目只能够有一个项目结构分解方法

D．项目结构的分解应和整个工程实施的部署相结合，并结合将采用合同结构

E．项目结构分解考虑到项目进展的总体部署，采用统一的分解方案

79．关于运用动态控制原理控制施工成本的说法，正确的有（　）。

A．相对于工程合同价而言，施工成本规划的成本值是实际值

B．施工成本的计划值和实际值的比较，可以是定性的比较

C．如果原定的施工成本目标无法实现，则应采取特别措施及时纠偏，以免产生严重不良后果

D．在进行成本目标分解时，要分析和论证其实现的可能性

E．成本计划值和实际值比较的成果是成本跟踪和控制报告

80．若某事件经过风险评估，位于事件风险量区域图中的风险区A，则应采取适当措施，降低其（　）。

A．发生概率，使它移位至风险区D

B．损失量，使它移位至风险区C

C．发生概率，使它移位至风险区C

D．损失量，使它移位至风险区B

E．发生概率，使它移位至风险区B

81．根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），应计入措施费的有（　）。

A．二次搬运费

B．脚手架费

C．夜间施工增加费

D．施工机械大修理费

E．已完工程及设备保护费

82．下列施工过程的质量控制中，属于工序施工效果控制的有（　）。

A．钢材的力学性能检测

B．钢筋保护层厚度检测

C．幕墙工程硅酮结构胶相容性检测

D．水泥物理化学性能检测

E．墙体强度现场检测

83．下列工程质量问题中，一般可不作专门处理的情况有（　）。

A．混凝土结构出现宽度不大于0.3mm的裂缝

B．混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8mm

C．某一结构构件截面尺寸不足，但进行复核验算后能满足设计要求

D．混凝土结构表面出现蜂窝、麻面

E．某基础的混凝土28d强度不到规定强度的30%

84．政府质量监督机构在工程开工前进行第一次监督检查，其内容有（　）。

A．检查项目参与各方的质量保证体系建立情况

B．审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续

C．检查工程建设各方的合同文件的签署情况

D．审查项目建设行政审批手续是否齐全完备

E．审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的资质证书

85.下列施工安全的制度保证体系中，属于施工安全日常规管理制度有（　）。

A．安全生产事故报告、处置、分析和备案制度

B．应急救援设备和物资管理制度

C．安全隐患处理和安全整改工作的备案制度

D．专、兼职安全管理人员管理制度

E．安全生产交接制度

86. 施工安全技术交底的主要内容有（　）。

A．施工特点和施工安全要求

B．“四口”、“五临边”的防护措施

C．关键环节的作业指导

D．各级管理人员应遵守的安全操作规程

E．发生事故时的应急救援措施

87. 关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有（　）。

A．项目进度计划系统是项目进度控制的依据

B．项目进度计划系统在项目实施前应建立并完善

C．项目各参与方可以编制多个不同的进度计划系统

D．项目进度计划系统中各计划应注意联系与协调

E．项目进度计划系统可以有多个不同周期的进度计划完成

88．某工程施工进度计划网络图中，下列说法中，正确的有（　）。

A．R的紧后工作有A、B

B．E的紧前工作只有C

C．D的紧后工作只有F

D．P没有紧前工作

E．A、B的紧后工作都有D

89．关于双代号网络计划的说法，正确的有（　）。

A．可能没有关键线路

B．至少有一条关键线路

C．在计划工期等于计算工期时，关键工作为总时差为零的工作

D．在网络计划执行过程中，关键线路不能转移

E．由关键节点组成的线路就是关键线路

90．工程项目施工质量保证体系的主要内容有（　）。

A．项目施工质量目标

B．项目施工质量计划

C．项目施工质量实施

D．项目施工质量记录

E．思想、组织、工作保证体系

91．下列施工质量控制内容中，属于现场施工质量检查内容的有（　）。

A．开工条件检查

B．工序交接检查

C．材料质量检验报告检查

D．成品保护的检查

E．施工机械性能稳定性检查

92．建设工程安全事故调查报告的主要内容包括（　）。

A．事故发生单位概况

B．事故造成的直接经济损失

C．事故发生的原因和事故性质

D．事故报告单位或报告人员

E．事故防范和整改措施

93．关于施工总承包费用控制特点的说法，正确的有（　）。

A．投标人的投标报价依据较充分

B．不利于业主对总造价的早期控制

C．在施工过程中发生设计变更，可能发生索赔

D．业主的合同管理工作量大大增加

E．合同双方的风险较低

94．根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214）》，承包人的义务有（　）。

A．为劳务分包人提供生产、生活临时设施

B．为劳务分包人从事危险作业的职工办理意外伤害保险

C．编制物资需用量计划表

D．为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险

E．负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审

95．采用固定总价合同，承包商承担的主要有（　）。

A．工期风险

B．价格风险

C．工作量风险

D．施工技术引发的风险

E．政治风险

建筑工程施工管理（2012年真题）

答案解析

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意）

1．【答案】D

【解析】本题考查的是施工方项目管理的目标和任务。采用施工总承包或施工总承包管理模式，分包人必须接受施工总承包或施工总承包管理方的工作指令，服从其整体的项目管理。

2．【答案】A

【解析】本题考查的是项目结构分析。项目结构的编码依据项目结构图，对项目结构的每一层的每一个组成部分进行编码。项目结构的编码和用于投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作的编码有紧密的有机联系，但它们之间又有区别。项目结构图和项目结构的编码是编制上述其他编码的基础。

3．【答案】B

【解析】本题考查的是施工管理的组织结构。每一个建设项目都应编制项目管理任务分工表，这是项目组织设计文件的一部分，选项A正确。业主方和项目各参与方，如设计单位、施工单位、供货单位和工程管理咨询单位等都有各自的项目管理的任务，上述各方都应该编制各自的项目管理任务分工表，选项C正确。随着工程的进展，任务分工表还将不断深化和细化，选项D正确。组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工，选项B错误。

4．【答案】B

【解析】本题考查的是施工管理的工作流程组织。工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系。组织工具是组织论的应用手段，用图或表等形式表示各种组织关系，它包括：项目结构图、组织结构图、工作任务分工表、管理职能分工表、工作流程图等。

5．【答案】D

【解析】本题考查的是施工组织设计的内容。分部（分项）工程施工组织设计是针对某些特别重要的、技术复杂的，或采用新工艺、新技术施工的分部（分项）工程，如深基础、无粘结预应力混凝土、特大构件的吊装、大量土石方工程、定向爆破工程等为对象编制的。

6．【答案】B

【解析】本题考查的是施工组织设计的编制方法。拟定施工方案后才可编制施工总进度计划（因为进度的安排取决于施工的方案），编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划（因为资源需求量计划要反映各种资源在时间上的需求）。

7．【答案】A

【解析】本题考查的是项目目标的动态控制方法。强化合同管理是管理措施，调整职能分工是组织措施，优化组织结构是组织措施，改进施工工艺是技术措施。

8．【答案】B

【解析】本题考查的是施工方项目经理的责任。项目经理由于主观原因，或由于工作失误有可能承担法律责任和经济责任。政府主管部门将追究的主要是其法律责任，企业将追究的主要是其经济责任。

9.【答案】D

【解析】本题考查的是建筑安装工程费用的计算程序。直接工程费=1500+5000+1000=7500（万元），措施费=7500×6%=450（万元），间接费=（7500+450）×10%=795（万元），利润＝（7500+450+795）×5%=437.25（万元），税金＝（7500+450+795+437.25）×3.41%=313.11（万元）工程总造价＝7500+450+795+437.25+313.11=9495（万元）。

10．【答案】D

【解析】本题考查的是工程量清单计价。投标人应报的综合单价=（76000+20000+5000）/2600=38．85元/m³。

11．【答案】C

【解析】本题考查的是工程量清单计价。措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

12．【答案】D

【解析】本题考查的是人工定额。时间定额包括准备与结束时间、基本工作时间、辅助工作时间、不可避免的中断时间及工人必要的休息时间。

13．【答案】B

【解析】本题考查的是材料消耗定额。编制标准砖砌体材料消耗定额时，砖的消耗量应按净用量＋损耗量确定。

14．【答案】C

【解析】本题考查的是施工机械台班使用定额。机械的多余工作时间，是机械进行任务内和工艺过程内未包括的工作而延续的时间，如工人没有及时供料而使机械空转的时间。

15．【答案】A

【解析】本题考查的是施工成本管理的任务与措施。B属于技术措施，C属于经济措施，D属于合同措施。

16.【答案】C

【解析】本题考查的是风险和风险量。工程环境风险包括：自然灾害；岩土地质条件和水文地质条件；气象条件；引起火灾和爆炸的因素等。

17．【答案】C

【解析】本题考查的是建设工程施工风险管理的任务和方法。风险识别的任务是识别工程施工全过程存在哪些风险，其工作程序包括：收集与施工风险有关的信息；确定风险因素；编制施工风险识别报告。

18．【答案】D

【解析】本题考查的是建设工程监理的工作任务。工程监理机构受业主的委托进行工程建设的监理活动，当业主方和承包方发生利益冲突或矛盾时，工程监理机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益，这体现了建设工程监理的公正性。

19．【答案】A

【解析】本题考查的是建设工程监理的工作方法。施工企业应当根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位，关键工序进行施工前24小时，书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。

20．【答案】B

【解析】本题考查的是建筑安装工程费用项目的组成。建筑安装工程费由直接费、间接费、利润和税金组成。

21．【答案】C

【解析】本题考查的是材料费的组成。施工项目墙体所用的砂子在运输过程中不可避免的损耗，应计入材料费。

22．【答案】D

【解析】本题考查的是间接费的组成。施工企业为高空、井下、海上作业等特殊工种工人缴纳的工伤保险费属于间接费中的规费。

23. 【答案】A

【解析】费用偏差＝已完工作预算费用－已完工作实际费用，当费用偏差为负值时，即表示项目运行超出预算费用。

24. 【答案】C

【解析】因素分析法在进行分析时，首先要假定众多因素中的一个因素发生了变化，而其他因素则不变，然后逐个替换，分别比较其计算结果，以确定各个因素的变化对成本的影响程度。依题中，产量提高，则单价和损耗率不变，600×800×1.05＝504000元，与目标成本比较，差额为84000元。

25．【答案】A

【解析】本题考查的是工程变更价款的确定。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同中有适用于变更工程的价格，则变更合同价款的确定方法是直接按合同已有的的价格确定。

26．【答案】D

【解析】本题考查的是索赔费用的组成。500×2+50×10=1500元。

27．【答案】C

【解析】本题考查的是施工方进度控制的任务。施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度，这是施工方履行合同的义务。在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的要求，编制深度不同的控制性和直接指导项目施工的进度计划。

28．【答案】B

【解析】本题考查的是工程项目网络进度计划。A工作的总时差=12-5=7。

29.【答案】A

【解析】应是S型曲线。

30．【答案】B

【解析】本题考查的是施工成本计划的编制。指导性成本计划指选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。

31．【答案】C

【解析】本题考查的是施工成本计划。在编制施工项目成本计划时，既要针对项目考虑总的预备费，也要在分项工程中安排适当的不可预见费。

32．【答案】B

【解析】本题考查的是施工成本控制的方法。在成本控制的工作步骤中，检查的主要内容是工程进展情况及纠偏措施的执行情况和效果。

33．【答案】C

【解析】本题考查的是施工质量管理和质量控制的概念和特点。工程项目在施工过程中，由于工序衔接多、中间交接多、隐蔽工序多，施工质量具有一定的过程性和隐蔽性。在施工过程中必须加强对施工过程的质量检查。

34．【答案】B

【解析】本题考查的是施工质量的影响因素。施工作业环境因素主要指施工现场的给排水条件，各种能源介质供应，施工照明、通风、安全防护设施，施工场地空间条件和通道，以及交通运输和道路条件等因素。

35．【答案】D

【解析】本题考查的是施工质量保证体系的建立和运行。工程项目施工质量保证体系的质量目标要以工程承包合同为基本依据。

36．【答案】C

【解析】本题考查的是施工企业质量管理体系的建立和运行。基于事实的决策方法是指有效的决策应建立在数据和信息分析的基础上。

37．【答案】A

【解析】本题考查的是施工质量控制的基本内容和方法。事前控制即在正式施工前进行的事前主动质量控制，通过编制施工质量计划，明确施工质量目标，编制施工方案，设置质量管理点，落实质量责任。设计交底属于事前控制。

38．【答案】D

【解析】本题考查的是工程施工质量验收的规定与方法。施工过程中，工程质量验收的最小单位是检验批。

39．【答案】D

【解析】本题考查的是施工过程的质量控制。选项D的正确说法是钢筋保护层厚度检测应抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。

40．【答案】C

【解析】本题考查的是施工质量验收的规定与方法。工程在竣工质量验收时，参与竣工验收的设计单位与施工、监理单位发生争议，无法形成一致的意见，应协商一致后重新组织验收并做出验收结论。

41．【答案】C

【解析】本题考查的是工程网络进度计划。根据网络图可得关键线路为①→②→④→⑥，计划工期为4+6+2=12天。

42．【答案】A

【解析】本题考查的是工程网络进度计划。工作的自由时差等于紧后工作的最早开始时间减去本工作的最早完成时间。对于本题而言直接是与所有紧后工作的最小时间间隔2天。

43．【答案】C

【解析】本题考查的是工程网络进度计划。可将各选项的线路持续时间累加，数值最大的即使关键线路，选项A是12天，选项B是15天，选项C是16天，选项D是12天。

44．【答案】C

【解析】本题考查的是工程网络进度计划。网络计划的计算工期是13天，从右向左取小值。有E的最迟完成时间是13-4=9天，则E的最迟开始时间是9-3=6天。

45．【答案】B

【解析】本题考查的是进度控制措施。管理措施中应重视信息技术在进度控制的应用，选项A属于经济措施；选项C属于组织措施，选项D属于技术措施。

46．【答案】D

【解析】本题考查的是施工安全的政府监督。根据《中华人民共和国建筑法》，负责建筑安全生产的管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督的是建设行政主管部门。

47．【答案】A

【解析】本题考查的是建设工程职业健康安全与环境管理体系。《环境管理体系要求及管理指南（GB/T24001-2004》由方针、策划、实施与运行、检查和纠正措施、管理评审五大要素构成。

48．【答案】A

【解析】本题考查的是安全事故的分类。特别重大事故是指造成30人死亡，100人以上重伤（包括急性工业中毒），或者1亿元以上直接经济损失的事故。

49．【答案】B

【解析】本题考查的是建设工程生产安全事故报告和调查处理。分包工程发生安全生产事故应有总承包单位上报。

50．【答案】D

【解析】本题考查的是建设工程环境保护的要求。除设有符合规定的装置外，施工现场不得熔融沥青或焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。禁止将有毒有害废弃物用作土方回填。妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流。

51．【答案】D

【解析】本题考查的是建设工程环境事故的处理。施工现场的临时食堂，用餐人数在100人以上应设置简易有效的隔油池。

52．【答案】D

【解析】本题考查的是施工平行承发包模式。平行承发包模式下业主可以直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择。

53．【答案】C

【解析】本题考查的是质量事故的分类。重大事故是指造成10人以上30人一下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万以上1亿元以下直接经济损失的事故。

54．【答案】B

【解析】本题考查的是施工质量事故处理方法。当工程的某些部分的质量虽未达到规定的规范、标准或设计的要求，存在一定的缺陷，但经过修补后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求，可采取修补处理的方法。

55．【答案】D

【解析】本题考查的是施工质量事故处理方法。施工质量事故的处理程序是事故调查、事故原因分析、制定事故处理方案、事故处理、事故处理的鉴定验收。

56．【答案】A

【解析】本题考查的是施工质量政府监督的实施。建设工程质量监督档案归档前，应由质量监督机构负责人签字。

57．【答案】A

【解析】本题考查的是施工安全管理体系。安全可靠性技术是施工安全技术保证的第一关。

58．【答案】C

【解析】本题考查的是施工安全管理的任务。施工安全管理计划应在项目开工前编制，经项目经理批准后实施。

59．【答案】D

【解析】本题考查的是施工安全管理策划。施工安全管理要求施工现场实现全员安全教育，其中操作人员三级安全教育率达到100%。

60．【答案】A

【解析】本题考查的是施工安全管理实施。指令性标志是指佩戴安全帽、系安全带等。

61．【答案】D

【解析】本题考查的是施工总承包模式。总承包模式项目质量的好坏很大程度上取决于施工总承包单位的选择，取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平。施工总承包合同一般实行总价合同。总承包模式的建设周期长，对进度控制不利。

62．【答案】B

【解析】本题考查的是施工承包合同的主要内容。监理人未能按照约定的时间进行且无其他指示的工程隐蔽部位，承包人有权自行检验在这种情况下，如果要求承包人再一次进行检验，责任由发包人承担。

63．【答案】C

【解析】本题考查的是施工承包合同的主要内容。根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213）》，承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28日内支付工程结算价款。

64．【答案】B

【解析】本题考查的是施工承包合同的主要内容。全部分包工作完成，经工程承包人认可后14日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。

65．【答案】A

【解析】本题考查的是物资采购合同的主要内容。按验收方式划分，建设工程采购方在所购物资制造时就派人在供应厂家进行检验的验收方式，属于驻厂验收。

66．【答案】A

【解析】本题考查的是单价合同的运用。施工单价合同“单价优先”原则在结算中主要体现在应支付价款按实际完成并经工程师认可的工程量和合同单价。

67. 【答案】A

【解析】按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后28天内提交最终索赔报告。

68．【答案】C

【解析】本题考查的是施工方信息管理的任务。施工项目信息管理工作中，在项目施工过程中形成的安全检查记录属于项目管理信息。

69．【答案】A

【解析】本题考查的是施工文件档案管理。能够全面反映建设工程施工全过程质量控制和保证的依据性证明资料是工程质量控制资料。

70．【答案】B

【解析】本题考查的是施工文件档案管理。施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位归档。

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71．【答案】CDE

【解析】本题考查的是施工方的项目管理。项目开始至项目完成指的是项目的实施期，同一个项目的目标内涵对项目的各参与单位来说的不相同的。

72．【答案】ACD

【解析】本题考查的是建筑安装工程费用的组成。人工费包括基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费和生产工人劳动保护费。

73．【答案】ABE

【解析】本题考查的是工程定额的分类。施工定额是编制投标报价的依据，施工定额的定额水平反映施工企业生产与组织的技术水平和管理水平。

74. 【答案】BCDE

【解析】施工成本计划编制依据：投标报价文件；企业定额，施工预算；施工组织设计或施工方案；人工、材料、机械台班的市场价格；企业颁布的材料指导价，企业内部机械台班价格，劳动力内部挂牌价格；周转设备内部租赁价格、摊销损耗标准；已签订的工程合同，分包合同；结构件外加工计划和合同；有关财务成本核算制度和财务历史资料；施工成本预测资料；拟采取的降低施工成本措施；其他相关资料。

75. 【答案】AD

【解析】进行施工成本的材料费控制、主要控制的内容有材料用量和材料价格。

76. 【答案】ACD

【解析】方式有直接套用、间接套用和部分套用。

77. 【答案】BE

【解析】施工总承包管理方和使用总承包方承担相同的管理任务和责任，故A错误；施工总承包管理方承担施工总体管理和目标控制的管理责任，故B正确；施工总承包管理方可以承担部分具体工程的施工任务，故C错误；在施工总承包管理模式中，业主通过招标与分包方和供货方直接签订施工合同，故D错误。

78．【答案】ABD

【解析】本题考查的是项目结构分析。项目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。同一个建设工程项目可以有不同的项目结构的分解方法，项目结构的分解应和整个工程实施的部署相结合，并和将采用的合同结构相结合。

79．【答案】ADE

【解析】本题考查的是动态控制方法在施工管理中的应用。施工成本的计划值和实际值得比较，应是定量的数据比较，选项B错误。如果原定的施工成本目标无法实现，则应调整施工成本目标，选项C错误。

80．【答案】BE

【解析】本题考查的是风险和风险量。事件风险量的区域如图所示：

81．【答案】ABCE

【解析】本题考查的是间接费的组成。措施费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、已完工程及设备保护费、施工排水、降水费。

82．【答案】BCE

【解析】本题考查的是施工过程的质量控制。工序施工效果控制反映工序产品的质量特征和特性指标。除选项BCE外还有地基及复合地基承载力静载检测；桩的承载能力检测；桩身完整性检测；混凝土、砂、浆砌体强度现场检测等。

83．【答案】BC

【解析】本题考查的是施工质量事故处理方法。某些工程质量问题虽然达不到规定的要求或标准，但其情况不严重，对工程或结构的使用及安全影响很小，经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计单位等认可后可不专门处理。

84．【答案】ABE

【解析】本题考查的是施工质量政府监督的实施。工程开工前第一次检查的内容有：检查参与工程项目建设各方的质量保证体系建立情况，包括组织结构、质量控制方案、措施及质量责任制度等制度；审查参与建设各方的质量保证体系建立情况，包括组织结构、质量控制方案、措施及质量责任制等制度；审查按建设程序规定的开工前必须办理的各项建设工程行政手续是否齐全完备；审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续；检查的结果记录保存。

85. 【答案】ACE

【解析】应急救援设备和物资管理制度属于投入和物质管理，专、兼职安全管理人员管理制度属于岗位管理。

86. 【答案】ABDE

【解析】除ABDE选项外还有确保施工安全的关键环节、危险部位、安全控制点及采取相应的技术、安全和管理措施；项目管理人员应做好的安全管理事项和作业人员应注意的安全防范事项；安全检查要求，注意及时发现和消除的安全隐患等。

87. 【答案】ACDE

【解析】由于各种进度计划编制所需要的必要资料是在项目进展过程中逐步形成的，因此项目进度计划系统的建立和完善也有一个过程，它是逐步完善的。

88．【答案】ACDE

【解析】本题考查的是工程网络进度计划。由网络图可知E的紧前工作有两项，分别是A和C工作，所以选项B错误。

89．【答案】BC

【解析】本题考查的是工程网络进度计划。对于双代号网络计划一定有关键线路，可以有一条也可以有多条关键线路；在网络计划执行的过程中可能会对工作进行调整，从而使关键线路发生变化；双代号网络计划中，关键线路上可能有虚工作（虚箭线）存在，且由关键节点组成的线路不一定是关键线路。

90．【答案】ABE

【解析】本题考查的是施工质量保证体系的建立和运行。施工质量保证体系的主要内容有：项目施工质量目标；项目施工质量计划；思想保证体系；组织保证体系和工作保证体系。

91．【答案】ABD

【解析】本题考查的是施工质量控制的基本内容和方法。现场施工质量检查的内容包括开工前检查，主要检查是否具备开工条件，开工后能否保证连续正常施工，能否保证工程质量；工序交接检查；隐蔽工程的检查；停工后复工的检查；分项、分部工程完工后的检查和成品保护的检查等。

92．【答案】ABCE

【解析】本题考查的是建设工程职业健康安全事故的分类。建设工程安全事故调查报告的主要内容包括：事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡数量和初步估计得直接经济损失；事故的初步原因；事故发生后采取的措施及事故控制情况；事故报告单位或报告人员；其他应当报告的情况。

93．【答案】AC

【解析】本题考查的是施工总承包模式。施工总承包早开工前就有较明确的合同价，有利于业主对工程总造价的早期控制；业主只需要进行一次招标，与一个施工总承包单位签约，招标及合同管理工作量大大减小，对业主有利。

94．【答案】ADE

【解析】本题考查的是施工承包合同的主要内容。选项B不正确，为劳务分包人的自有人员办理保险是发包人的义务。选项C不正确，应是按照规定承包人组织制物资需用量计划表。

95．【答案】BC

【解析】本题考查的是总价合同的运用。采用固定总价合同承包人承担的风险主要有两个方面：一是价格风险。二是工作量风险。